## MAPA DE RISCOS
Riscos | Descrição do Risco | Area Impactada | Ameaça 1 | Ameaça 2 | Ameaça 2 | Risco Criticidade | Plano de Ação | Estado Atual | Risco Agora
Falta de Nomeação de DPO | Não atender a obrigatoriedade de manter um DPO nomeado | Todas | Denúncia | Agravante da matéria conhecida | Agravante por ausência do processo | 5 | Nomear DPO | 3 | 1
Falta de Canal de atendimento para o titular de dados | Negar ao usuário a oportunidade do mesmo exercer seus direitos | Todas | Denúncia | Agravante da matéria conhecida | Agravante por ausência do processo | 5 | Implantar canais de comunicação | 3 | 1
Falta de adequação de coleta de cookies | Coleta de dados sem adequação quando ocorre pelo canal de cookies | Site & Marketing | Denúncia | Agravante da matéria conhecida | Agravante por ausência do processo | 5 | Implantar gestão de cookies | 1 | 5
Atender o direito do titular em tempo aceitável (1º Nível) | Atender o direito do titular de dados dentro de tempo aceitável | Todas | Injúria | Agravante da matéria conhecida | Agravante por ausência do processo | 5 | Implantar mecanismo que garanta o atendimento de primeiro nível | 3 | 1
Atender o direito do titular em tempo aceitável (2º Nível) | Atender o direito do titular de dados dentro de tempo aceitavel | Todas | Injúria | Agravante da matéria conhecida | Agravante por ausência do processo | 5 | Implantar mecanismo que garanta o atendimento de segundo nível | 3 | 1
Ausência de processo para descarte de papéis | Potencial vazamento de dados, por ausência de processo de descarte de documentos impressos . | Todas | Vazamento de Dados | Agravante por ausência do processo | Agravante da matéria conhecida | 5 | Implantar um processo de descarte de papel | 1 | 5
Ausência de processo para descarte de dados digitais | Potencial vazamento de dados, por ausência de processo adequado para descarte de dados digitais | Todas | Vazamento de Dados | Agravante por ausência do processo | Agravante da matéria conhecida | 5 | Implantar um proceso para descarte de dados digitais | 1 | 5
Ausência de inventário de formulários eletrônicos de dados | Desconhecimento de quais dados são coletados, e seus possíveis impactos ao titular de dados | Todas | Vazamento de Dados | Desconhecimento do Impacto ao titular | Sem condições de construir uma AIPD | 5 | Implantar um processo de descarte de papel | 2 | 4
Ausência de inventário de formulários físicos de dados | Desconhecimento de quais dados são coletados, e seus possíveis impactos ao titular de dados | Todas | Vazamento de Dados | Desconhecimento do Impacto ao titular | Sem condições de construir uma AIPD | 5 | Inventariar formulários físicos de dados | 3 | 5
Ausência de bases legais aplicadas | Em caso de prestação de contas, não será possível demostrar que as bases legais foram aplicadas | Todas | Agravante por ausência do processo | Agravante da matéria conhecida | Agravante por falta de engajamento pela privacidade de dados | 5 | Aplicar bases legais nas coletas de dados, após inventariá-los | 1 | 5
Ausência de validação dos princípios na coleta de dados | Em caso de prestação de contas, não será possivel demostrar a adoção dos princípios | Todas | Agravante por ausência do processo | Agravante da matéria conhecida | Agravante por falta de engajamento pela privacidade de dados | 5 | Após inventariar os dados, validar o cumprimento dos principios | 1 | 5
Ausência do mapa de dados | Em caso de prestação de contas, não será possivel demostrar boa fé do controlador | Todas | Agravante por ausência do processo | Agravante da matéria conhecida | Agravante por falta de engajamento pela privacidade de dados | 5 | Construir o mapa de dados | 1 | 5
Ausência de suporte jurídico especializado | Impacto na revisão de contratos diversos, definição de bases legais, e custos em caso de defesa em uma judicialização | Todas | Agravante por falta de engajamento pela privacidade de dados | Agravante da matéria conhecida | Agravante por ausência do processo | 5 | Buscar apoio jurídico especializado | 2 | 4
Não revisão dos contratos de serviços ofertados | Manter um acordo com clientes, que não esclareça a função, papéis e responsabilidades, na qualidade de prestador de serviços | Vendas | Defesa fraca em processo solidário | Agravante da matéria conhecida | Agravante por falta de engajamento pela privacidade de dados | 5 | Definir novo modelo de contrato de oferta de serviços e aplicar | 1 | 5
Não revisão de contratos de trabalho CLT | Não declarar e ter o aceite do contratado no regime CLT sobre a responsabilidade de privacidade de dados | Recursos Humanos | Defesa fraca em processo solidário | Agravante da matéria conhecida | Agravante por falta de engajamento pela privacidade de dados | 5 | Definir novo modelo de contrato para CLT e aplicar | 1 | 5
Não revisão de contratos de serviços tomados | Não declarar e ter o aceite do contratado no regime PJ, sobre a responsabilidade do prestador como um operador de dados | Parceiros e Prestadores | Defesa fraca em processo solidário | Agravante da matéria conhecida | Agravante por falta de engajamento pela privacidade de dados | 5 | Revisar todos os contratos de serviços tomados e ajustar às necessidades | 1 | 5
Ausência de acordo de privacidade entre as partes (Prestador CLT) | Não ter um compromisso firmado entre as partes sobre o nível de acordo de privacidade que deve ser seguido | Recursos Humanos | Defesa fraca em processo solidário | Agravante da matéria conhecida | Agravante por falta de engajamento pela privacidade de dados | 5 | Definir um acordo padrão e aplicar entre as partes | Ausente | 5

## Legenda
Nível | Risco - Criticidade
5 | Muito Alto | Titulo | Descrição
4 | Alto | Risco Criticidade | Criticidade definida para este risco
3 | Médio | Risco - Agora | Criticidade definida no momento da analise para o risco, levando em consideração as ações realizadas
2 | Médio Baixo
1 | Baixo
Nível | Risco - Agora
5 | Ausente de ação
4 | Ação mapeada
3 | Ação de mitigação parcialmente concluida
2 | Ação de mitigação concluida
1 | Não existe mais ações a serem feitas