## Sheet1
Fase | Nome de Entrega | Atividade | Responsável | Prioridade | Data de Entrega | Estado Atual
1 | Início do Projeto | Definir escopo e metas | 1 | 1 | 18/03/2024 | 3
1 | Acesso à Plataforma PSD | Liberar acesso inicial à plataforma | 1 | 1 | 30/04/2024 | 3
1 | Central de Privacidade | Estabelecer central de privacidade | 1 | 1 | 30/06/2024 | 3
1 | Certificado de Trabalho Feito | Emitir certificado de conclusão de trabalho | 1 | 1 | 20/07/2024 | 3
1 | Adequação à LGPD | Realizar adequação à LGPD | 1 | 1 | 31/08/2024 | 3
1 | Entrega Anual de Mapa de Risco (1º Entrega) | Entregar mapa de risco anual | 1 | 1 | 15/09/2024 | 3
1 | Treinamento (1º Dia) | Treinamento sobre LGPD (1º Dia) | 1 | 1 | 17/09/2024 | 3
1 | Treinamento (2º Dia) | Treinamento sobre LGPD (2º Dia) | 1 | 1 | 19/09/2024 | 3
1 | Entrega Anual de Mapa de Risco (2º Entrega) | Entregar mapa de risco anual | 1 | 1 | 15/09/2025 | 3
1 | DPO Nomeado | Nomear DPO responsável | 1 | 1 | 31/10/2025 | 3
1 | Final do Projeto | Finalizar atividades do projeto | 1 | 1 | 18/03/2026 | 3