## Planilha1
Fase | Entrega | Atividade | Responsáveis | Porcentagem | Previsão de entrega | Prioridade | Estado atual
1 | Disponibilizar canal de atendimento ao titular de dados | Criar os textos para as paginas | 1 |  | 2023-05-30 | 1 | 1
1 | Declaração de Privacidade | Criar a Declaração de Privacidade | 1 |  | 2023-05-30 | 1 | 1
1 | Declaração Nomeação DPO | Criar a Declaração de Nomeação DPO | 1 |  | 2023-05-30 | 1
1 | Disponibilizar Central de Suporte Sentinela - Equipe Cquatro | Implantar e operar | 1 |  | 2023-05-30 | 1
1 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Parametrizar a ferramenta para disponibilizar os treinamentos | 1 |  | 2023-05-30 | 3
1 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Enviar inventario de pessoas | 1 |  | 2023-05-30 | 3
1 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Preencher inventario de pessoas | 1 |  | 2023-05-30 | 3
1 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Disponibilizar acessos as pessoas | 1 |  | 2023-05-30 | 3
1 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Criar acesso para todos os lideres | 1 |  | 2023-05-30 | 3
1 | Agendar uma reunião mensal para status | Comunicação interna | 1 |  | 2023-05-30 | 1
1 | Disponibilizar canal de atendimento ao titular de dados | Adicionar paginas nos sites | 2 |  | 2023-05-30 | 1
1 | Validação de Novos formularios de coleta de dados e Gestão de Cookies | Definir os Sites ativos | 2 |  | 2023-05-30 | 1
1 | Validação de Novos formularios de coleta de dados e Gestão de Cookies | Criar as paginas | 1 |  | 2023-05-30 | 1
1 | Gestão de cookies do site da empresa | Criar gestão dos cookies | 1 |  | 2023-05-30 | 1
1 | Gestão de cookies do site da empresa | Criar entrada de autorização para operação | 2 |  | 2023-05-30 | 1
| Gestão de cookies do site da empresa | Configurações finais | 1 |  | 2023-05-30 | 1
1 | Submeter-se à coleta de informações "Tecnologia" (Conhecimentos) | Enviar formulario para Cquatro | 1 |  | 2023-05-30 | 2
1 | Submeter-se à coleta de informações "Tecnologia" (Conhecimentos) | Responder o diagnostico | 2 |  | 2023-05-30 | 2
1 | Submeter-se à coleta de informações "Processo" | Enviar Diagnostico para Cquatro | 1 |  | 2023-05-30 | 2
1 | Submeter-se à coleta de informações "Processo" | Responder o diagnostico | 2 |  | 2023-05-30 | 2
1 | Disponibilizar canal de atendimento ao titular de dados | Validação da Cquatro | 2 |  | 2023-05-30 | 2
1 | Aplicar Politica de Segurança | Disponibilizar modelo para validar e refinar | 1 |  | 2023-05-30 | 3
1 | Aplicar Politica de Segurança | Configurar plataforma com o acordo | 1 |  | 2023-05-30 | 3
1 | Aplicar Politica de Privacidade | Disponibilizar modelo para validar e refinar | 1 |  | 2023-05-30 | 3
1 | Aplicar Politica de Privacidade | Configurar plataforma com o acordo | 1 |  | 2023-05-30 | 3
1 | Aplicar Acordo de Confidencialidade | Disponibilizar modelo para validar e refinar | 1 |  | 2023-05-30 | 3
1 | Aplicar Acordo de Confidencialidade | Configurar plataforma com o acordo | 1 |  | 2023-05-30 | 3
1 | Aplicar Acordo de Confidencialidade | Revisar, ajustar e aprovar | 2 |  | 2023-05-30 | 3
1 | Aplicar Código de Conduta | Disponibilizar modelo para validar e refinar | 1 |  | 2023-05-30 | 3
1 | Aplicar Código de Conduta | Configurar plataforma com o acordo | 1 |  | 2023-05-30 | 3
1 | Aplicar Código de Conduta | Revisar, ajustar e aprovar | 2 |  | 2023-05-30 | 3
1 | Validação de Novos formularios de coleta de dados | Definir processo para Cquatro solicitar validação | 1 |  | 2023-05-30 | 3
1 | Validação de Novos formularios de coleta de dados | Entregar Procedimento para Cquatro | 1 |  | 2023-05-30 | 3
1 | Validação de Novos formularios de coleta de dados | Treinar equipe da Cquatro | 1 |  | 2023-05-30 | 3
1 | Oficializar Canal de Comunicação com a ANPD | Oficializar Sentinela como DPO da Cquatro | 1 |  | 2023-05-30 | 3
1 | Entregar AIPD | Criar Analise de Impacto | 1 |  | 2023-05-30 | 3
1 | Entregar AIPD | Enviar à ANPD | 1 |  | 2023-05-30 | 3
1 | Aplicar Politica de Segurança | Revisar, ajustar e aprovar | 2 |  | 2023-05-30 | 3
1 | Aplicar Politica de Privacidade | Revisar, ajustar e aprovar | 2 |  | 2023-05-30 | 3
2 | Construção do Mapa de Dados | Inventariar Sistemas | 1 |  | 2023-05-30 | 3
2 | Construção do Mapa de Dados | Mapear dados por sistema | 1 |  | 2023-05-30 | 3
2 | Construção do Mapa de Dados | Construir o Mapa | 1 |  | 2023-05-30 | 3
1 | Oficializar Canal de Comunicação com a ANPD | ANPD deve definir modelo e meio de comunicação | 1 |  | 2023-05-30 | 4
1 | Entregar AIPD | ANPD deve definir modelo e meio de comunicação | 1 |  | 2023-05-30 | 4
1 | Entregar AIPD | Validar com a Cquatro | 2 |  | 2023-05-30 | 4
1 | Disponibilizar canal de atendimento ao titular de dados | Adicionar politica de privacidade | 1 |  | 2023-05-30 | 2