## Planilha1
Fase | Nome de entrega | Atividade | Responsável | Prioridade | Data de entrega | Estado atual
1 | KickOff Publico - Comunicação Geral para lideres sobre inicio do projeto | Treinar todos os lideres da empresa "Projeto LGPD" - Online | Sentinela
2 | Disponibilizar canal de atendimento ao titular de dados | Criar os textos para as paginas | Sentinela
3 | Disponibilizar canal de atendimento ao titular de dados | Definir os Sites ativos | Eloy
4 | Disponibilizar canal de atendimento ao titular de dados | Criar as QRCode | Sentinela
5 | Disponibilizar canal de atendimento ao titular de dados | Adicionar em area visivel condominio | Eloy
6 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Parametrizar a ferramenta para disponibilizar os treinamentos | Sentinela
7 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Criar processo para o RH inserir novos funcionarios no treinamento de engajamento | Sentinela
8 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Apresentar ao RH como inserir novos funcionarios no treinamento de engajamento | Sentinela
9 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Enviar inventario de Funcionarios | Sentinela
10 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Preencher inventario de Lideres | Eloy
11 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Criar acesso para todos os lideres | Sentinela
12 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Concluir Treinamento de Lideres | Eloy
13 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Preencher inventario Funcionarios (Não Lideres) | Eloy
14 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Criar acesso para todos os Funcionarios (Não Lideres) | Sentinela
15 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Concluir Treinamento de Funcionarios (Não Lideres) | Eloy
16 | Acordo de Confidencialidade | Validar Acordo de Confidencialidade | Sentinela
17 | Acordo de Confidencialidade | Coletar assinaturas das partes | Eloy
18 | Política de Privacidade | Validar Política de Privacidade | Sentinela
19 | Política de Privacidade | Coletar assinaturas das partes | Eloy
20 | Política de Segurança de Informação | Validar Política de Segurança | Sentinela
21 | Política de Segurança de Informação | Coletar assinaturas das partes | Eloy
22 | Declaração de Privacidade | Criar a Declaração de Privacidade | Sentinela
23 | Declaração Nomeação DPO | Criar a Declaração de Nomeação DPO | Sentinela
24 | Disponibilizar Central de Suporte Sentinela | Ativar o suporte à equipe Eloy | Sentinela
25 | Disponibilizar Central de Suporte Sentinela | Ativar o suporte ao titular de dados | Sentinela
26 | Submeter-se ao diagnostivo de privacidade "Tecnologia" | Enviar Diagnostico para Eloy | Sentinela
27 | Submeter-se ao diagnostivo de privacidade "Tecnologia" | Responder o diagnostico | Eloy
28 | Submeter-se ao Acordo de Proteção de Dados "Processo" | Enviar Diagnostico para Eloy | Sentinela
29 | Submeter-se ao Acordo de Proteção de Dados "Processo" | Responder o diagnostico | Eloy
30 | Oficializar Canal de Comunicação com a ANPD | Oficializar Sentinela como DPO da Eloy | Sentinela
31 | Entregar AIPD | Criar Analise de Impacto | Sentinela
32 | Entregar AIPD | Enviar à ANPD | Sentinela
33 | Oficializar Canal de Comunicação com a ANPD | ANPD deve definir modelo e meio de comunicação | ANPD
34 | Entregar AIPD | ANPD deve definir modelo e meio de comunicação | ANPD
35 | Entregar AIPD | Validar com a Eloy | Eloy