## Planilha1
Fase | Entrega | Atividade | Responsáveis | Porcentagem | Previsão de entrega | Prioridade | Estado atual
1 | Disponibilizar canal de atendimento ao titular de dados | Criar os textos para as paginas |  |  | 2023-05-30 | 1 | 1
1 | Declaração de Privacidade | Criar a Declaração de Privacidade |  |  | 2023-05-30 | 5 | 1
1 | Declaração Nomeação DPO | Criar a Declaração de Nomeação DPO | Sentinela |  | 2023-05-30
1 | Disponibilizar Central de Suporte Sentinela - Equipe Cquatro | Implantar e operar | Sentinela |  | 2023-05-30
1 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Parametrizar a ferramenta para disponibilizar os treinamentos | Sentinela |  | 2023-05-30
1 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Enviar inventario de pessoas | Sentinela |  | 2023-05-30
1 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Preencher inventario de pessoas | Dual Tech |  | 2023-05-30
1 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Disponibilizar acessos as pessoas | Sentinela |  | 2023-05-30
1 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Criar acesso para todos os lideres | Sentinela |  | 2023-05-30
1 | Agendar uma reunião mensal para status | Comunicação interna | Sentinela / Dual Tech |  | 2023-05-30
1 | Disponibilizar canal de atendimento ao titular de dados | Adicionar paginas nos sites | Dual Tech |  | 2023-05-30
1 | Validação de Novos formularios de coleta de dados e Gestão de Cookies | Definir os Sites ativos | Dual Tech |  | 2023-05-30
1 | Validação de Novos formularios de coleta de dados e Gestão de Cookies | Criar as paginas | Sentinela |  | 2023-05-30
1 | Gestão de cookies do site da empresa | Criar gestão dos cookies | Sentinela |  | 2023-05-30
1 | Gestão de cookies do site da empresa | Criar entrada de autorização para operação | Dual Tech |  | 2023-05-30
| Gestão de cookies do site da empresa | Configurações finais | Sentinela |  | 2023-05-30
1 | Submeter-se à coleta de informações "Tecnologia" (Conhecimentos) | Enviar formulario para Cquatro | Sentinela |  | 2023-05-30
1 | Submeter-se à coleta de informações "Tecnologia" (Conhecimentos) | Responder o diagnostico | Dual Tech |  | 2023-05-30
1 | Submeter-se à coleta de informações "Processo" | Enviar Diagnostico para Cquatro | Sentinela |  | 2023-05-30
1 | Submeter-se à coleta de informações "Processo" | Responder o diagnostico | Dual Tech |  | 2023-05-30
1 | Disponibilizar canal de atendimento ao titular de dados | Validação da Cquatro | Dual Tech |  | 2023-05-30
1 | Aplicar Politica de Segurança | Disponibilizar modelo para validar e refinar | Sentinela |  | 2023-05-30
1 | Aplicar Politica de Segurança | Configurar plataforma com o acordo | Sentinela |  | 2023-05-30
1 | Aplicar Politica de Privacidade | Disponibilizar modelo para validar e refinar | Sentinela |  | 2023-05-30
1 | Aplicar Politica de Privacidade | Configurar plataforma com o acordo | Sentinela |  | 2023-05-30
1 | Aplicar Acordo de Confidencialidade | Disponibilizar modelo para validar e refinar | Sentinela |  | 2023-05-30
1 | Aplicar Acordo de Confidencialidade | Configurar plataforma com o acordo | Sentinela |  | 2023-05-30
1 | Aplicar Acordo de Confidencialidade | Revisar, ajustar e aprovar | Dual Tech |  | 2023-05-30
1 | Aplicar Código de Conduta | Disponibilizar modelo para validar e refinar | Sentinela |  | 2023-05-30
1 | Aplicar Código de Conduta | Configurar plataforma com o acordo | Sentinela |  | 2023-05-30
1 | Aplicar Código de Conduta | Revisar, ajustar e aprovar | Dual Tech |  | 2023-05-30
1 | Validação de Novos formularios de coleta de dados | Definir processo para Cquatro solicitar validação | Sentinela |  | 2023-05-30
1 | Validação de Novos formularios de coleta de dados | Entregar Procedimento para Cquatro | Sentinela |  | 2023-05-30
1 | Validação de Novos formularios de coleta de dados | Treinar equipe da Cquatro | Sentinela |  | 2023-05-30
1 | Oficializar Canal de Comunicação com a ANPD | Oficializar Sentinela como DPO da Cquatro | Sentinela |  | 2023-05-30
1 | Entregar AIPD | Criar Analise de Impacto | Sentinela |  | 2023-05-30
1 | Entregar AIPD | Enviar à ANPD | Sentinela |  | 2023-05-30
1 | Aplicar Politica de Segurança | Revisar, ajustar e aprovar | Dual Tech |  | 2023-05-30
1 | Aplicar Politica de Privacidade | Revisar, ajustar e aprovar | Dual Tech |  | 2023-05-30
2 | Construção do Mapa de Dados | Inventariar Sistemas | Sentinela |  | 2023-05-30
2 | Construção do Mapa de Dados | Mapear dados por sistema | Sentinela |  | 2023-05-30
2 | Construção do Mapa de Dados | Construir o Mapa | Sentinela |  | 2023-05-30
1 | Oficializar Canal de Comunicação com a ANPD | ANPD deve definir modelo e meio de comunicação | ANPD |  | 2023-05-30
1 | Entregar AIPD | ANPD deve definir modelo e meio de comunicação | ANPD |  | 2023-05-30
1 | Entregar AIPD | Validar com a Cquatro | Dual Tech |  | 2023-05-30
1 | Disponibilizar canal de atendimento ao titular de dados | Adicionar politica de privacidade |  |  | 2023-05-30