## Sheet JS
# | Cliente | Fase | Atividade | Nome de entrega | Responsável | Porcentagem | Data de entrega | Prioridade | Estado atual | Criado em
1186 | ESTÚDIO TANGRAN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 1 | Criar a Declaração de Privacidade | Declaração de Privacidade | Sentinela | 0 | 2022-10-02 | 5 | Pendente | 2021-02-12
1187 | ESTÚDIO TANGRAN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 2 | Criar a Declaração de Nomeação DPO | Declaração Nomeação DPO | Sentinela | 0 | 2022-10-02 | 5 | Pendente | 2021-02-12
1188 | ESTÚDIO TANGRAN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 3 | Enviar formulario para Cliente | Submeter-se à coleta de informações - Tecnologia | Sentinela | 0 | 2022-10-02 | 5 | Pendente | 2021-02-12
1189 | ESTÚDIO TANGRAN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 4 | Responder o diagnostico | Submeter-se à coleta de informações - Tecnologia | Cliente | 0 | 2022-10-02 | 5 | Pendente | 2021-02-12
1190 | ESTÚDIO TANGRAN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 5 | Enviar Diagnostico para Cliente | Submeter-se à coleta de informações - Processos | Sentinela | 0 | 2022-10-02 | 5 | Pendente | 2021-02-12
1191 | ESTÚDIO TANGRAN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 6 | Responder o diagnostico | Submeter-se à coleta de informações - Processos | Cliente | 0 | 2022-10-02 | 5 | Pendente | 2021-02-12
1192 | ESTÚDIO TANGRAN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 7 | Comunicação interna | Agendar uma reunião mensal para status | Sentinela | 0 | 2022-10-02 | 5 | Pendente | 2021-02-12
1195 | ESTÚDIO TANGRAN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 10 | Parametrizar a ferramenta para disponibilizar os treinamentos | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Sentinela | 0 | 2022-10-02 | 5 | Pendente | 2021-02-12
1196 | ESTÚDIO TANGRAN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 11 | Enviar inventario de pessoas | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Sentinela | 0 | 2022-10-02 | 5 | Pendente | 2021-02-12
1197 | ESTÚDIO TANGRAN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 12 | Preencher inventario de pessoas | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Cliente | 0 | 2022-10-02 | 5 | Pendente | 2021-02-12
1198 | ESTÚDIO TANGRAN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 13 | Criar acesso para todos os lideres | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Sentinela | 0 | 2022-10-02 | 5 | Pendente | 2021-02-12
1199 | ESTÚDIO TANGRAN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 14 | Disponibilizar acessos dos lideres | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Sentinela | 0 | 2022-10-02 | 5 | Pendente | 2021-02-12
1200 | ESTÚDIO TANGRAN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 15 | Treinar todos os lideres da empresa | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Sentinela | 0 | 2022-10-02 | 5 | Pendente | 2021-02-12
1201 | ESTÚDIO TANGRAN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 16 | Disponibilizar acessos das pessoas | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Sentinela | 0 | 2022-10-02 | 5 | Pendente | 2021-02-12
1202 | ESTÚDIO TANGRAN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 17 | Treinar todos as pessoas da empresa | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Sentinela | 0 | 2022-10-02 | 5 | Pendente | 2021-02-12
1203 | ESTÚDIO TANGRAN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 18 | Criar os textos para as paginas | Canal de atendimento ao titular de dados | Sentinela | 0 | 2022-10-02 | 5 | Pendente | 2021-02-12
1204 | ESTÚDIO TANGRAN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 19 | Adicionar paginas nos sites | Canal de atendimento ao titular de dados | Cliente | 0 | 2022-10-02 | 5 | Pendente | 2021-02-12
1205 | ESTÚDIO TANGRAN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 20 | Validação da Cliente | Canal de atendimento ao titular de dados | Cliente | 0 | 2022-10-02 | 5 | Pendente | 2021-02-12
1206 | ESTÚDIO TANGRAN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 21 | Criar entrada de autorização para operação | Gestão de cookies do site da empresa | Cliente | 0 | 2022-10-02 | 5 | Pendente | 2021-02-12
1207 | ESTÚDIO TANGRAN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 22 | Criar gestão dos cookies | Gestão de cookies do site da empresa | Sentinela | 0 | 2022-10-02 | 5 | Pendente | 2021-02-12
1208 | ESTÚDIO TANGRAN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 23 | Configurações finais | Gestão de cookies do site da empresa | Sentinela | 0 | 2022-10-02 | 5 | Pendente | 2021-02-12
1209 | ESTÚDIO TANGRAN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 24 | Disponibilizar modelo para validar e refinar | Aplicar Politica de Segurança | Sentinela | 0 | 2022-10-02 | 5 | Pendente | 2021-02-12
1210 | ESTÚDIO TANGRAN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 25 | Revisar, ajustar e aprovar | Aplicar Politica de Segurança | Cliente | 0 | 2022-10-02 | 5 | Pendente | 2021-02-12
1211 | ESTÚDIO TANGRAN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 26 | Configurar plataforma com o acordo | Aplicar Politica de Segurança | Sentinela | 0 | 2022-10-02 | 5 | Pendente | 2021-02-12
1212 | ESTÚDIO TANGRAN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 27 | Disponibilizar modelo para validar e refinar | Aplicar Politica de Privacidade | Sentinela | 0 | 2022-10-02 | 5 | Pendente | 2021-02-12
1213 | ESTÚDIO TANGRAN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 28 | Revisar, ajustar e aprovar | Aplicar Politica de Privacidade | Cliente | 0 | 2022-10-02 | 5 | Pendente | 2021-02-12
1214 | ESTÚDIO TANGRAN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 29 | Configurar plataforma com o acordo | Aplicar Politica de Privacidade | Sentinela | 0 | 2022-10-02 | 5 | Pendente | 2021-02-12
1215 | ESTÚDIO TANGRAN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 30 | Disponibilizar modelo para validar e refinar | Aplicar Acordo de Confidencialidade | Sentinela | 0 | 2022-10-02 | 5 | Pendente | 2021-02-12
1216 | ESTÚDIO TANGRAN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 31 | Revisar, ajustar e aprovar | Aplicar Acordo de Confidencialidade | Cliente | 0 | 2022-10-02 | 5 | Pendente | 2021-02-12
1217 | ESTÚDIO TANGRAN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 32 | Configurar plataforma com o acordo | Aplicar Acordo de Confidencialidade | Sentinela | 0 | 2022-10-02 | 5 | Pendente | 2021-02-12
1218 | ESTÚDIO TANGRAN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 33 | Disponibilizar modelo para validar e refinar | Aplicar Código de Conduta | Sentinela | 0 | 2022-10-02 | 5 | Pendente | 2021-02-12
1219 | ESTÚDIO TANGRAN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 34 | Revisar, ajustar e aprovar | Aplicar Código de Conduta | Cliente | 0 | 2022-10-02 | 5 | Pendente | 2021-02-12
1220 | ESTÚDIO TANGRAN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 35 | Configurar plataforma com o acordo | Aplicar Código de Conduta | Sentinela | 0 | 2022-10-02 | 5 | Pendente | 2021-02-12
1221 | ESTÚDIO TANGRAN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 36 | Implantar e operar | Disponibilizar Central de Suporte Sentinela - Equipe Cliente | Sentinela | 0 | 2022-10-02 | 5 | Pendente | 2021-02-12
1222 | ESTÚDIO TANGRAN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 37 | ANPD deve definir modelo e meio de comunica | Entregar AIPD | Sentinela | 0 | 2022-10-02 | 3 | Pendente | 2021-02-12
1223 | ESTÚDIO TANGRAN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 38 | Criar Analise de Impacto | Entregar AIPD | Sentinela | 0 | 2022-10-02 | 3 | Pendente | 2021-02-12
1224 | ESTÚDIO TANGRAN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 39 | Enviar à ANPD | Entregar AIPD | Sentinela | 0 | 2022-10-02 | 3 | Pendente | 2021-02-12
1226 | ESTÚDIO TANGRAN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 41 | Inventariar Sistemas | Construção do Mapa de Dados | Sentinela | 0 | 2022-10-02 | 3 | Pendente | 2021-02-12
1227 | ESTÚDIO TANGRAN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 42 | Mapear dados por sistema | Construção do Mapa de Dados | Sentinela | 0 | 2022-10-02 | 3 | Pendente | 2021-02-12
1228 | ESTÚDIO TANGRAN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 43 | Construir o Mapa | Construção do Mapa de Dados | Sentinela | 0 | 2022-10-02 | 3 | Pendente | 2021-02-12
1229 | ESTÚDIO TANGRAN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 44 | Oficializar Sentinela como DPO da Cliente | Oficializar Canal de Comunicação com a ANPD | Sentinela | 0 | 2022-10-02 | 3 | Pendente | 2021-02-12
1230 | ESTÚDIO TANGRAN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 45 | ANPD deve definir modelo e meio de comunica | Oficializar Canal de Comunicação com a ANPD | Parceiro / Cliente | 0 | 2022-10-02 | 3 | Pendente | 2021-02-12