## Planilha1
Fase | Nome de entrega | Atividade | Responsável | Procentagem | Previsão de Entrega | Prioridade | Status | Ação
1 | Agendar uma reunião mensal para status | Comunicação interna | Sentinela/otimo gestor | 0% | 2022-02-10 | 1 | Concluído
2 | Disponibilizar Central de Suporte Sentinela - Equipe otimo gestor | Apresentar canais de comunicação | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Concluído
3 | Disponibilizar canal de atendimento ao titular de dados | Criar os textos para as paginas | Sentinela | 100% | 2021-10-10 | 5 | Concluído
4 | Disponibilizar canal de atendimento ao titular de dados | Adicionar paginas nos sites | otimo gestor | 100% | 2021-10-10 | 5 | Concluído
5 | Disponibilizar canal de atendimento ao titular de dados | Validação da otimo gestor | otimo gestor | 100% | 2021-10-10 | 5 | Concluído
6 | Declaração de Privacidade | Criar a Declaração de Privacidade | Sentinela | 100% | 2021-10-10 | 5 | Concluído
7 | Declaração Nomeação DPO | Criar a Declaração de Nomeação DPO | Sentinela | 100% | 2021-10-10 | 5 | Concluído
8 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Parametrizar a ferramenta para disponibilizar os treinamentos | Sentinela | 100% | 2021-10-10 | 5 | Concluído
9 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Enviar inventario de pessoas | Sentinela | 100% | 2021-10-10 | 5 | Concluído
10 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Preencher inventario de pessoas | otimo gestor | 100% | 2021-10-10 | 5 | Concluído
11 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Disponibilizar acessos as pessoas | Sentinela | 100% | 2021-10-10 | 5 | Concluído
12 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Criar acesso para todos os lideres | Sentinela | 100% | 2021-10-10 | 5 | Concluído
13 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Treinar todos os lideres da empresa "Projeto LGPD" - Online | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
14 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Elaborar e Apresentar calendario de comunicação sobre LGPD | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
15 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Implantar calendario de comunicação sobre LGPD | otimo gestor | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
16 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Criar processo para o RH inserir novos funcionarios no treinamento de engajamento | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
17 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Apresentar ao RH como inserir novos funcionarios no treinamento de engajamento | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
19 | Oficializar Canal de Comunicação com a ANPD | Oficializar Sentinela como DPO da otimo gestor | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
20 | Gestão de cookies do site da empresa | Definir os Sites ativos | otimo gestor | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
21 | Gestão de cookies do site da empresa | Criar tag no gerenciador | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
22 | Gestão de cookies do site da empresa | Adicionar tag no site | otimo gestor | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
23 | Gestão de cookies do site da empresa | Configuração final gerenciador | Sentinela | 0%
24 | Submeter-se à coleta de informações "Processo" | Enviar Diagnostico para otimo gestor | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
25 | Submeter-se à coleta de informações "Processo" | Responder o diagnostico | otimo gestor | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
26 | Submeter-se à coleta de informações "Processo" | Apresentar riscos | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
27 | Aplicar Politica de Privacidade | Disponibilizar modelo para validar e refinar | Sentinela | 100% | 2021-10-10 | 5 | Concluído
28 | Aplicar Politica de Privacidade | Revisar, ajustar e aprovar | otimo gestor | 100% | 2021-10-10 | 5 | Concluído
29 | Aplicar Politica de Privacidade | Configurar plataforma com o acordo | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
30 | Aplicar Politica de Privacidade | Aplicar aos funcionarios | Sentinela | 0%
31 | Aplicar Politica de Segurança | Disponibilizar modelo para validar e refinar | Sentinela | 100% | 2021-10-10 | 5 | Concluído
32 | Aplicar Politica de Segurança | Revisar, ajustar e aprovar | otimo gestor | 100% | 2021-10-10 | 5 | Concluído
33 | Aplicar Politica de Segurança | Configurar plataforma com o acordo | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
34 | Aplicar Politica de Segurança | Aplicar aos funcionarios | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
35 | Aplicar Código de Conduta | Disponibilizar modelo para validar e refinar | Sentinela | 100% | 2021-10-10 | 5 | Concluído
36 | Aplicar Código de Conduta | Revisar, ajustar e aprovar | otimo gestor | 100% | 2021-10-10 | 5 | Concluído
37 | Aplicar Código de Conduta | Configurar plataforma com o acordo | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
38 | Aplicar Código de Conduta | Aplicar aos funcionarios | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
39 | Aplicar Acordo de Confidencialidade | Disponibilizar modelo para validar e refinar | Sentinela | 100% | 2021-10-10 | 5 | Concluído
40 | Aplicar Acordo de Confidencialidade | Revisar, ajustar e aprovar | otimo gestor | 100% | 2021-10-10 | 5 | Concluído
41 | Aplicar Acordo de Confidencialidade | Configurar plataforma com o acordo | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
42 | Aplicar Acordo de Confidencialidade | Aplicar aos funcionarios | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
43 | Submeter-se à coleta de informações "Tecnologia" (Conhecimentos) | Enviar formulario para otimo gestor | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
44 | Submeter-se à coleta de informações "Tecnologia" (Conhecimentos) | Responder o diagnostico | ótimo gestor | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
45 | Submeter-se à coleta de informações "Tecnologia" (Conhecimentos) | Apresentar riscos | ótimo gestor | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
46 | Submeter-se ao diagnostivo de privacidade "Pessoas" | Enviar o Diagnostico | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
47 | Submeter-se à coleta de informações de privacidade "Pessoas" | Responder o Diagnostico | otimo gestor | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
48 | Submeter-se à coleta de informações de privacidade "Pessoas" | Apresentar riscos | otimo gestor | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
49 | Submeter-se à coleta de informações de privacidade "Processos" | Enviar o Diagnostico | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
50 | Submeter-se à coleta de informações de privacidade "Processos" | Responder o diagnostico | otimo gestor | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
51 | Submeter-se à coleta de informações de privacidade "Processos" | Apresentar riscos | otimo gestor | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
52 | Validação de Novos formularios de coleta de dados | Definir processo para otimo gestor solicitar validação | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
53 | Validação de Novos formularios de coleta de dados | Entregar Procedimento para otimo gestor | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
54 | Validação de Novos formularios de coleta de dados | Comunicar equipe da otimo gestor | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
55 | Construção do Mapa de Dados | Inventariar Sistemas | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
56 | Construção do Mapa de Dados | Mapear dados por sistema | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
57 | Construção do Mapa de Dados | Construir o Mapa | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
58 | Oficializar Canal de Comunicação com a ANPD | ANPD deve definir modelo e meio de comunicação | ANPD | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
59 | Entregar AIPD | Criar Analise de Impacto | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
60 | Entregar AIPD | Enviar à ANPD | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
61 | Entregar AIPD | ANPD deve definir modelo e meio de comunicação | ANPD | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
62 | Entregar AIPD | Validar com a otimo gestor | otimo gestor | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente