## Planilha1
Fase | Nome de entrega | Atividade | Responsável | Procentagem | Previsão de Entrega | Prioridade | Status | Ação
1 | Disponibilizar canal de atendimento ao titular de dados | Criar os textos para as paginas | Sentinela | 100% | 2021-10-10 | 5 | Concluído
1 | Disponibilizar canal de atendimento ao titular de dados | Adicionar paginas nos sites | otimo gestor | 100% | 2021-10-10 | 5 | Concluído
1 | Declaração de Privacidade | Criar a Declaração de Privacidade | Sentinela | 100% | 2021-10-10 | 5 | Concluído
1 | Declaração Nomeação DPO | Criar a Declaração de Nomeação DPO | Sentinela | 100% | 2021-10-10 | 5 | Concluído
2 | Disponibilizar canal de atendimento ao titular de dados | Validação da otimo gestor | otimo gestor | 100% | 2021-10-10 | 5 | Concluído
3 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Parametrizar a ferramenta para disponibilizar os treinamentos | Sentinela | 100% | 2021-10-10 | 5 | Concluído
3 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Enviar inventario de pessoas | Sentinela | 100% | 2021-10-10 | 5 | Concluído
3 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Preencher inventario de pessoas | otimo gestor | 100% | 2021-10-10 | 5 | Concluído
3 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Disponibilizar acessos as pessoas | Sentinela | 100% | 2021-10-10 | 5 | Concluído
3 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Criar acesso para todos os lideres | Sentinela | 100% | 2021-10-10 | 5 | Concluído
3 | Aplicar Politica de Segurança | Disponibilizar modelo para validar e refinar | Sentinela | 100% | 2021-10-10 | 5 | Concluído
3 | Aplicar Politica de Privacidade | Disponibilizar modelo para validar e refinar | Sentinela | 100% | 2021-10-10 | 5 | Concluído
3 | Aplicar Acordo de Confidencialidade | Disponibilizar modelo para validar e refinar | Sentinela | 100% | 2021-10-10 | 5 | Concluído
3 | Aplicar Código de Conduta | Disponibilizar modelo para validar e refinar | Sentinela | 100% | 2021-10-10 | 5 | Concluído
3 | Aplicar Acordo de Confidencialidade | Revisar, ajustar e aprovar | otimo gestor | 100% | 2021-10-10 | 5 | Concluído
3 | Aplicar Código de Conduta | Revisar, ajustar e aprovar | otimo gestor | 100% | 2021-10-10 | 5 | Concluído
3 | Aplicar Politica de Segurança | Revisar, ajustar e aprovar | otimo gestor | 100% | 2021-10-10 | 5 | Concluído
3 | Aplicar Politica de Privacidade | Revisar, ajustar e aprovar | otimo gestor | 100% | 2021-10-10 | 5 | Concluído
1 | Agendar uma reunião mensal para status | Comunicação interna | Sentinela/otimo gestor | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
1 | Validação de Novos formularios de coleta de dados e Gestão de Cookies | Definir os Sites ativos | otimo gestor | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
1 | Validação de Novos formularios de coleta de dados e Gestão de Cookies | Criar as paginas | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
1 | Gestão de cookies do site da empresa | Criar gestão dos cookies | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
1 | Gestão de cookies do site da empresa | Criar entrada de autorização para operação | otimo gestor | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
1 | Gestão de cookies do site da empresa | Configurações finais | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
1 |  | Treinar todos os lideres da empresa "Projeto LGPD" - Online | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
1 | Disponibilizar Central de Suporte Sentinela - Equipe otimo gestor | Implantar e operar | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
1 | Aplicar Acordo de ciencia de "assédio sexual, moral e discriminação" | Disponibilizar modelo para validar e refinar | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
1 | Aplicar Acordo de ciencia de "assédio sexual, moral e discriminação" | Aplicar aos funcionarios | otimo gestor | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
2 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Elaborar e Apresentar calendario de comunicação sobre LGPD | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
2 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Implantar calendario de comunicação sobre LGPD | otimo gestor | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
2 | Submeter-se à coleta de informações "Tecnologia" (Conhecimentos) | Enviar formulario para otimo gestor | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
2 | Submeter-se à coleta de informações "Tecnologia" (Conhecimentos) | Responder o diagnostico | ótimo gestor | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
2 | Submeter-se à coleta de informações "Processo" | Enviar Diagnostico para otimo gestor | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
2 | Submeter-se à coleta de informações "Processo" | Responder o diagnostico | otimo gestor | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
2 | Submeter-se ao diagnostivo de privacidade "Pessoas" | Enviar o Diagnostico | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
2 | Submeter-se à coleta de informações de privacidade "Pessoas" | Responder o Diagnostico | otimo gestor | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
2 | Submeter-se à coleta de informações de privacidade "Parceiros" | Enviar o Diagnostico | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
2 | Submeter-se à coleta de informações de privacidade "Parceiros" | Responder o diagnostico | otimo gestor | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
3 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Criar processo para o RH inserir novos funcionarios no treinamento de engajamento | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
3 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Apresentar ao RH como inserir novos funcionarios no treinamento de engajamento | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
3 | Aplicar Politica de Segurança | Configurar plataforma com o acordo | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
3 | Aplicar Politica de Privacidade | Configurar plataforma com o acordo | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
3 | Aplicar Acordo de Confidencialidade | Configurar plataforma com o acordo | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
3 | Aplicar Código de Conduta | Configurar plataforma com o acordo | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
3 | Construção do Mapa de Dados | Inventariar Sistemas | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
3 | Construção do Mapa de Dados | Mapear dados por sistema | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
3 | Construção do Mapa de Dados | Construir o Mapa | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
3 | Validação de Novos formularios de coleta de dados | Definir processo para otimo gestor solicitar validação | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
3 | Validação de Novos formularios de coleta de dados | Entregar Procedimento para otimo gestor | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
3 | Validação de Novos formularios de coleta de dados | Treinar equipe da otimo gestor | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
3 | Oficializar Canal de Comunicação com a ANPD | Oficializar Sentinela como DPO da otimo gestor | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
3 | Entregar AIPD | Criar Analise de Impacto | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
3 | Entregar AIPD | Enviar à ANPD | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
4 | Oficializar Canal de Comunicação com a ANPD | ANPD deve definir modelo e meio de comunicação | ANPD | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
4 | Entregar AIPD | ANPD deve definir modelo e meio de comunicação | ANPD | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
4 | Entregar AIPD | Validar com a otimo gestor | otimo gestor | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente
2 | Disponibilizar canal de atendimento ao titular de dados | Adicionar politica de privacidade | Sentinela | 0% | 2022-02-10 | 1 | Pendente