## Planilha1
Riscos | Descrição do erro | Área impactada | Ameaças | Risco criticidade | Plano de ação | Estado atual | Risco agora
Falta de adequação de coleta de cookies | Coleta de dados sem adequação quando ocorre pelo canal de cookies | Site & Marketing | Denúncia; Agravante da matéria conhecida; Agravante por ausência do processo | 5 | Implantar gestão de cookies | Ausente | 5
Ausência de inventário de formulários físicos de dados | Desconhecimento de quais dados são coletados, e seus possíveis impactos ao titular de dados | Todas | Vazamento de Dados; Desconhecimento do Impacto ao titular; Sem condições de construir uma AIPD | 5 | Inventariar formulários físicos de dados | Ausente | 5
Ausência de bases legais aplicadas | Em caso de prestação de contas, não será possível demostrar que as bases legais foram aplicadas | Todas | Agravante por ausência do processo; Agravante da matéria conhecida; Agravante por falta de engajamento pela privacidade de dados | 5 | Aplicar bases legais nas coletas de dados, após inventariá-los | Ausente | 5
Ausência de validação dos princípios na coleta de dados | Em caso de prestação de contas, não será possivel demostrar a adoção dos princípios | Todas | Agravante por ausência do processo; Agravante da matéria conhecida; Agravante por falta de engajamento pela privacidade de dados | 5 | Após inventariar os dados, validar o cumprimento dos principios | Ausente | 5
Ausência do mapa de dados | Em caso de prestação de contas, não será possivel demostrar boa fé do controlador | Todas | Agravante por ausência do processo; Agravante da matéria conhecida; Agravante por falta de engajamento pela privacidade de dados | 5 | Construir o mapa de dados | Ausente | 5
Ausência de processo para descarte de papéis | Potencial vazamento de dados, por ausência de processo de descarte de documentos impressos . | Todas | Vazamento de Dados; Agravante da matéria conhecida; Agravante por ausência do processo | 5 | Implantar um processo de descarte de papel | Implantado | 4
Ausência de processo para descarte de dados digitais | Potencial vazamento de dados, por ausência de processo adequado para descarte de dados digitais | Todas | Vazamento de Dados; Agravante por ausência do processo; Agravante da matéria conhecida | 5 | Implantar um proceso para descarte de dados digitais | Implantado | 4
Ausência de inventário de formulários eletrônicos de dados | Desconhecimento de quais dados são coletados, e seus possíveis impactos ao titular de dados | Todas | Vazamento de Dados; Desconhecimento do Impacto ao titular; Sem condições de construir uma AIPD | 5 | Implantar um processo de descarte de papel | Em Andamento | 4
Não revisão dos contratos de serviços ofertados | Manter um acordo com clientes, que não esclareça a função, papéis e responsabilidades, na qualidade de prestador de serviços | Vendas | Defesa fraca em processo solidário; Agravante da matéria conhecida; Agravante por falta de engajamento pela privacidade de dados | 5 | Definir novo modelo de contrato de oferta de serviços e aplicar | Em Andamento | 3
Não revisão de contratos de serviços tomados | Não declarar e ter o aceite do contratado no regime PJ, sobre a responsabilidade do prestador como um operador de dados | Parceiros e Prestadores | Defesa fraca em processo solidário; Agravante da matéria conhecida; Agravante por falta de engajamento pela privacidade de dados | 5 | Revisar todos os contratos de serviços tomados e ajustar às necessidades | Em Andamento | 3
Ausência de acordo de privacidade entre as partes ( Prestação de Serviço) | Não ter um compromisso firmado entre as partes sobre o nível de acordo de privacidade que deve ser seguido | Vendas | Defesa fraca em processo solidário; Agravante da matéria conhecida; Agravante por falta de engajamento pela privacidade de dados | 5 | Definir um acordo padrão e aplicar entre as partes | Em Andamento | 3
Falta de Nomeação de DPO | Não atender a obrigatoriedade de manter um DPO nomeado | Todas | Denúncia; Agravante da matéria conhecida; Agravante por ausência do processo | 5 | Nomear DPO | Implantado | 1
Falta de Canal de atendimento para o titular de dados | Negar ao usuário a oportunidade do mesmo exercer seus direitos | Todas | Denúncia; Agravante da matéria conhecida; Agravante por ausência do processo | 5 | Implantar canais de comunicação | Implantado | 1
Atender o direito do titular em tempo aceitável (1º Nível) | Atender o direito do titular de dados dentro de tempo aceitável | Todas | Injúria; Agravante da matéria conhecida; Agravante por ausência do processo | 5 | Implantar mecanismo que garanta o atendimento de primeiro nível | Implantado | 1
Atender o direito do titular em tempo aceitável (2º Nível) | Atender o direito do titular de dados dentro de tempo aceitavel | Todas | Injúria; Agravante da matéria conhecida; Agravante por ausência do processo | 5 | Implantar mecanismo que garanta o atendimento de segundo nível | Implantado | 1
Ausência de suporte jurídico especializado | Impacto na revisão de contratos diversos, definição de bases legais, e custos em caso de defesa em uma judicialização | Todas | Agravante por falta de engajamento pela privacidade de dados; Agravante da matéria conhecida; Agravante por ausência do processo | 5 | Buscar apoio jurídico especializado | Implantado | 1
Não revisão de contratos de trabalho CLT | Não declarar e ter o aceite do contratado no regime CLT sobre a responsabilidade de privacidade de dados | Recursos Humanos | Defesa fraca em processo solidário; Agravante da matéria conhecida; Agravante por falta de engajamento pela privacidade de dados | 5 | Definir novo modelo de contrato para CLT e aplicar | Implantado | 1
Ausência de acordo de privacidade entre as partes (Prestador CLT) | Não ter um compromisso firmado entre as partes sobre o nível de acordo de privacidade que deve ser seguido | Recursos Humanos | Defesa fraca em processo solidário; Agravante da matéria conhecida; Agravante por falta de engajamento pela privacidade de dados | 5 | Definir um acordo padrão e aplicar entre as partes | Implantado | 1
Ausência de acordo de privacidade entre as partes (Prestador PJ) | Não ter um compromisso firmado entre as partes sobre o nível de acordo de privacidade que deve ser seguido | Parceiros e Prestadores | Defesa fraca ao Solidarizar o operador; Agravante da matéria conhecida; Agravante por falta de engajamento pela privacidade de dados | 5 | Definir um acordo padrão e aplicar entre as partes | Implantado | 1
Ausência de código de conduta que declare o comportamento esperado | Não conseguir demostrar que existia um padrão de comportamento esperado do colaborador | Todas | Agravante da matéria conhecida; Agravante por falta de engajamento pela privacidade de dados; Agravante porque a empresa poderia ter ido mais longe, boa fé | 5 | Definir um acordo-código e aplicar entre as partes | Implantado | 1
Ausência de programa de treinamento e engajamento das pessoas a favor da privacidade de dados | A empresa não colabora com a educação e o engajamento das pessoas no tema: privacidade de dados | Todas | Agravante da matéria conhecida; Agravante por falta de engajamento pela privacidade de dados; Agravante porque a empresa poderia ter ido mais longe, boa fé | 5 | Definir um programa de treinamento e engajamento e aplicar | Implantado | 1
Ausência de processo formal de resposta a incidentes | Não existe processo estabelecido para ser seguido em caso de incidente de segurança | Todas | Agravante da matéria conhecida; Agravante por falta de engajamento pela privacidade de dados; Agravante porque a empresa poderia ter ido mais longe, boa fé | 5 | Definir um processo e treinar as pessoas em como segui-lo | Implantado | 1
Note on H2: Edson Ferreira: Implantar os cookies no site, já esta disponível <meta name="adopt-website-id" content="339a883c-b938-4f57-a7f8-a51c07059519" /> <script src="//tag.goadopt.io/injector.js?website_code=339a883c-b938-4f57-a7f8-a51c07059519" class="adopt-injector"></script>
Note on H7: Edson Ferreira: Compartilhar o processo de descarte de papel
Note on H8: Edson Ferreira: Compartilhar o processo de descarte digital