## bortone up
Fase | Entrega | Atividade | Responsáveis | Prioridade | Previsão Entrega | Status
1 | Agendar uma reunião mensal para status | Comunicação interna | 1 | 1 | 2024-06-17 | Pendente
1 | Disponibilizar canal de atendimento ao titular de dados | Criar os textos para as paginas | 1 | 1 | 2024-06-18 | 3
1 | Disponibilizar canal de atendimento ao titular de dados | Adicionar paginas nos sites | 2 | 1 | 2024-06-19 | Pendente
1 | Validação de Novos formularios de coleta de dados e Gestão de Cookies | Definir os Sites ativos | 2 | 1 | 2024-06-20 | Pendente
1 | Validação de Novos formularios de coleta de dados e Gestão de Cookies | Criar as paginas | 2 | 1 | 2024-06-21 | Pendente
1 | Gestão de cookies do site da empresa | Criar gestão dos cookies | 2 | 1 | 2024-06-22 | Pendente
1 | Gestão de cookies do site da empresa | Criar entrada de autorização para operação | 2 | 1 | 2024-06-23 | Pendente
1 | Declaração de Privacidade | Criar a Declaração de Privacidade | 1 | 1 | 2024-06-24 | 3
1 | Declaração Nomeação DPO | Criar a Declaração de Nomeação DPO | 1 | 1 | 2024-06-25 | 3
1 | Disponibilizar Central de Suporte Sentinela - Equipe DualTech | Implantar e operar | 1 | 1 | 2024-06-26 | 3
1 | Submeter-se à coleta de informações "Tecnologia" (Conhecimentos) | Enviar formulario para DualTech | 1 | 2 |  | 3
1 | Submeter-se à coleta de informações "Tecnologia" (Conhecimentos) | Responder o diagnostico | 2 | 2 |  | 3
1 | Submeter-se à coleta de informações "Processo" | Enviar Diagnostico para DualTech | 1 | 2 |  | 3
1 | Submeter-se à coleta de informações "Processo" | Responder o diagnostico | 2 | 2 |  | 3
1 | Disponibilizar canal de atendimento ao titular de dados | Adicionar politica de privacidade |  | 2 | 2024-06-28
1 | Disponibilizar canal de atendimento ao titular de dados | Validação da DualTech | 2 | 2 | 2024-06-29 | Pendente
2 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Elaborar e Apresentar calendario de comunicação sobre LGPD | 1 | 2 | 2024-06-30 | Pendente
2 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Implantar calendario de comunicação sobre LGPD | 2 | 2 | 2024-07-01 | Pendente
1 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Parametrizar a ferramenta para disponibilizar os treinamentos | 1 | 3 | 2024-07-02 | Pendente
1 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Criar processo para o RH inserir novos funcionarios no treinamento de engajamento | 1 | 3 | 2024-07-03 | Pendente
1 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Apresentar ao RH como inserir novos funcionarios no treinamento de engajamento | 1 | 3 | 2024-07-04 | Pendente
1 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Enviar inventario de pessoas | 1 | 3 | 2024-07-05 | Pendente
1 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Preencher inventario de pessoas | 2 | 3 | 2024-07-06 | Pendente
1 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Disponibilizar acessos as pessoas | 1 | 3 | 2024-07-07 | Pendente
1 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Criar acesso para todos os lideres | 1 | 3 | 2024-07-08 | Pendente
1 | Aplicar Politica de Segurança | Disponibilizar modelo para validar e refinar | 1 | 3 |  | 3
1 | Aplicar Politica de Privacidade | Disponibilizar modelo para validar e refinar | 1 | 3 |  | 3
1 | Aplicar Acordo de Confidencialidade | Disponibilizar modelo para validar e refinar | 1 | 3 |  | 3
1 | Aplicar Acordo de Confidencialidade | Revisar, ajustar e aprovar | 2 | 3 |  | 1
1 | Aplicar Código de Conduta | Disponibilizar modelo para validar e refinar | 1 | 3 |  | 3
1 | Aplicar Código de Conduta | Revisar, ajustar e aprovar | 2 | 3 |  | 1
1 | Entregar AIPD | Criar Analise de Impacto | 2 | 3 | 2024-07-13 | Pendente
1 | Entregar AIPD | Enviar à ANPD | 2 | 3 | 2024-07-14 | Pendente
1 | Aplicar Politica de Segurança | Revisar, ajustar e aprovar | 2 | 3 | 2024-07-15 | 3
1 | Aplicar Politica de Privacidade | Revisar, ajustar e aprovar | 2 | 3 | 2024-07-16 | 3
2 | Construção do Mapa de Dados | Inventariar Sistemas | 2 | 3 | 2024-07-17 | Pendente
2 | Construção do Mapa de Dados | Mapear dados por sistema | 2 | 3 | 2024-07-18 | Pendente
2 | Construção do Mapa de Dados | Construir o Mapa | 2 | 3 | 2024-07-19 | Pendente
1 | Oficializar Canal de Comunicação com a ANPD | ANPD deve definir modelo e meio de comunicação | ANPD | 4 | 2024-07-20 | Pendente
1 | Entregar AIPD | ANPD deve definir modelo e meio de comunicação | ANPD | 4 | 2024-07-21 | Pendente
1 | Entregar AIPD | Validar com a DualTech | 2 | 4 | 2024-07-22 | Pendente