## Cronograma
Fase | Entrega | Atividade | Responsáveis | % | Previsão Entrega | Prioridade | Status
1 | Disponibilizar canal de atendimento ao titular de dados | Criar os textos para as paginas | Sentinela | 0% |  | 1 | Concluído
1 | Declaração de Privacidade | Criar a Declaração de Privacidade | Sentinela | 0% |  | 1 | Concluído
1 | Declaração Nomeação DPO | Criar a Declaração de Nomeação DPO | Sentinela | 0% |  | 1 | Concluído
1 | Agendar uma reunião mensal para status | Comunicação interna | Sentinela/Cartório | 0% |  | 1 | Pendente
1 | Disponibilizar canal de atendimento ao titular de dados | Adicionar paginas nos sites | Cartório | 0% |  | 1 | Concluído
1 | Validação de Novos formularios de coleta de dados e Gestão de Cookies | Definir os Sites ativos | Cartório | 0% |  | 1 | Concluído
1 | Validação de Novos formularios de coleta de dados e Gestão de Cookies | Criar as paginas | Sentinela | 0% |  | 1 | Concluído
1 | Gestão de cookies do site da empresa | Criar gestão dos cookies | Sentinela | 0% |  | 1 | Concluído
1 | Gestão de cookies do site da empresa | Criar entrada de autorização para operação | Cartório | 0% |  | 1 | Concluído
| Gestão de cookies do site da empresa | Configurações finais | Sentinela | 0% |  | 1 | Concluído
1 |  | Treinar todos os lideres da empresa "Projeto LGPD" - Online | Sentinela | 0% |  | 1 | Concluído
1 | Disponibilizar Central de Suporte Sentinela - Equipe Cartório | Implantar e operar | Sentinela | 0% |  | 1 | Concluído
2 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Elaborar e Apresentar calendario de comunicação sobre LGPD | Sentinela | 0% |  | 2 | Concluído
2 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Implantar calendario de comunicação sobre LGPD | Cartório | 0% |  | 2 | Concluído
1 | Submeter-se à coleta de informações "Tecnologia" (Conhecimentos) | Enviar formulario para Cartório | Sentinela | 0% |  | 2 | Concluído
1 | Submeter-se à coleta de informações "Tecnologia" (Conhecimentos) | Responder o diagnostico | Ravel | 0% |  | 2 | Pendente
1 | Submeter-se à coleta de informações "Processo" | Enviar Diagnostico para Cartório | Sentinela | 0% |  | 2 | Concluído
1 | Submeter-se à coleta de informações "Processo" | Responder o diagnostico | Cartório | 0% | 2021-06-28 | 2 | Concluído
1 | Disponibilizar canal de atendimento ao titular de dados | Validação da Cartório | Cartório | 0% |  | 2 | Concluído
1 | Disponibilizar canal de atendimento ao titular de dados | Adicionar politica de privacidade |  | 0% |  | 2 | Concluído
1 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Enviar inventario de pessoas | Sentinela | 0% |  | 3 | Concluído
1 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Preencher inventario de pessoas | Cartório | 0% |  | 3 | Concluído
1 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Disponibilizar acessos as pessoas | Sentinela | 0% |  | 3 | Concluído
1 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Parametrizar a ferramenta para disponibilizar os treinamentos | Sentinela | 0% |  | 3 | Concluído
1 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Criar processo para o RH inserir novos funcionarios no treinamento de engajamento | Sentinela | 0% |  | 3 | Concluído
1 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Apresentar ao RH como inserir novos funcionarios no treinamento de engajamento | Sentinela | 0% |  | 3 | Concluído
1 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Criar acesso para todos os lideres | Sentinela | 0% |  | 3 | Concluído
1 | Aplicar Politica de Segurança | Disponibilizar modelo para validar e refinar | Sentinela | 0% |  | 3 | Concluído
1 | Aplicar Politica de Segurança | Configurar plataforma com o acordo | Sentinela | 0% |  | 3 | Concluído
1 | Aplicar Politica de Privacidade | Disponibilizar modelo para validar e refinar | Sentinela | 0% |  | 3 | Concluído
1 | Aplicar Politica de Privacidade | Configurar plataforma com o acordo | Sentinela | 0% |  | 3 | Concluído
1 | Aplicar Acordo de Confidencialidade | Disponibilizar modelo para validar e refinar | Sentinela | 0% |  | 3 | Concluído
1 | Aplicar Acordo de Confidencialidade | Configurar plataforma com o acordo | Sentinela | 0% |  | 3 | Concluído
1 | Aplicar Acordo de Confidencialidade | Revisar, ajustar e aprovar | Cartório | 0% |  | 3 | Concluído
1 | Aplicar Código de Conduta | Disponibilizar modelo para validar e refinar | Sentinela | 0% |  | 3 | Concluído
1 | Aplicar Código de Conduta | Configurar plataforma com o acordo | Sentinela | 0% |  | 3 | Concluído
1 | Aplicar Código de Conduta | Revisar, ajustar e aprovar | Cartório | 0% |  | 3 | Concluído
2 | Construção do Mapa de Dados | Inventariar Sistemas | Sentinela | 0% |  | 3 | Pendente
2 | Construção do Mapa de Dados | Mapear dados por sistema | Sentinela | 0% |  | 3 | Pendente
2 | Construção do Mapa de Dados | Construir o Mapa | Sentinela | 0% |  | 3 | Pendente
1 | Validação de Novos formularios de coleta de dados | Definir processo para Cartório solicitar validação | Sentinela | 0% |  | 3 | Pendente
1 | Validação de Novos formularios de coleta de dados | Entregar Procedimento para Cartório | Sentinela | 0% |  | 3 | Pendente
1 | Validação de Novos formularios de coleta de dados | Treinar equipe da Cartório | Sentinela | 0% |  | 3 | Pendente
1 | Oficializar Canal de Comunicação com a ANPD | Oficializar Sentinela como DPO da Cartório | Sentinela | 0% |  | 3 | Pendente
1 | Entregar AIPD | Criar Analise de Impacto | Sentinela | 0% |  | 3 | Pendente
1 | Entregar AIPD | Enviar à ANPD | Sentinela | 0% |  | 3 | Pendente
1 | Aplicar Politica de Segurança | Revisar, ajustar e aprovar | Cartório | 0% |  | 3 | Concluído
1 | Aplicar Politica de Privacidade | Revisar, ajustar e aprovar | Cartório | 0% |  | 3 | Concluído
1 | Oficializar Canal de Comunicação com a ANPD | ANPD deve definir modelo e meio de comunicação | ANPD | 0% |  | 4 | Pendente
1 | Entregar AIPD | ANPD deve definir modelo e meio de comunicação | ANPD | 0% |  | 4 | Pendente
1 | Entregar AIPD | Validar com a Cartório | Cartório | 0% |  | 4 | Pendente