## Cronograma
Fase | Entrega | Atividade | Responsáveis | % | Previsão Entrega | Prioridade | Status | Ações
1 | Disponibilizar canal de atendimento ao titular de dados | Criar os textos para as paginas | Sentinela | 100% |  | 1 | Concluido
1 | Disponibilizar canal de atendimento ao titular de dados | Treinar todos os lideres da empresa "Projeto LGPD" - Online | Sentinela | 100% |  | 1 | Concluido
1 | Disponibilizar canal de atendimento ao titular de dados | Adicionar paginas nos sites | Incandescente | 100% |  | 1 | Concluido
1 | Declaração de Privacidade | Criar a Declaração de Privacidade | Sentinela | 100% |  | 1 | Concluido
1 | Declaração Nomeação DPO | Criar a Declaração de Nomeação DPO | Sentinela | 100% |  | 1 | Concluido
1 | Disponibilizar Central de Suporte Sentinela - Equipe Incandescente | Implantar e operar | Sentinela | 100% |  | 1 | Concluido
1 | Agendar uma reunião mensal para status | Comunicação interna | Sentinela/Incandescente | 0% |  | 1 | Pendente
1 | Disponibilizar canal de atendimento ao titular de dados | Adicionar politica de privacidade |  | 100% |  | 2 | Concluido
1 | Disponibilizar canal de atendimento ao titular de dados | Validação da Incandescente | Incandescente | 100% |  | 2 | Concluido
1 | Submeter-se à coleta de informações "Tecnologia" (Conhecimentos) | Enviar formulario para Incandescente | Sentinela | 100% |  | 2 | Concluido
1 | Submeter-se à coleta de informações "Processo" | Enviar Diagnostico para Incandescente | Sentinela | 100% |  | 2 | Concluido
1 | Submeter-se à coleta de informações "Tecnologia" (Conhecimentos) | Responder o diagnostico | Ravel | 100% |  | 2 | Concluido
1 | Submeter-se à coleta de informações "Processo" | Responder o diagnostico | Incandescente | 100% |  | 2 | Concluido
1 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Parametrizar a ferramenta para disponibilizar os treinamentos | Sentinela | 100% |  | 3 | Concluido
1 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Enviar inventario de pessoas | Sentinela | 100% |  | 3 | Concluido
1 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Disponibilizar acessos as pessoas | Sentinela | 100% |  | 3 | Concluido
1 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Criar acesso para todos os lideres | Sentinela | 100% |  | 3 | Concluido
1 | Aplicar Acordo de Confidencialidade | Revisar, ajustar e aprovar | Incandescente | 100% |  | 3 | Concluido
1 | Aplicar Código de Conduta | Revisar, ajustar e aprovar | Incandescente | 100% |  | 3 | Concluido
1 | Aplicar Politica de Segurança | Disponibilizar modelo para validar e refinar | Sentinela | 100% |  | 3 | Concluido
1 | Aplicar Politica de Privacidade | Disponibilizar modelo para validar e refinar | Sentinela | 100% |  | 3 | Concluido
1 | Aplicar Acordo de Confidencialidade | Disponibilizar modelo para validar e refinar | Sentinela | 100% |  | 3 | Concluido
1 | Aplicar Código de Conduta | Disponibilizar modelo para validar e refinar | Sentinela | 100% |  | 3 | Concluido
1 | Aplicar Politica de Segurança | Configurar plataforma com o acordo | Sentinela | 0% |  | 3 | Pendente
1 | Aplicar Politica de Privacidade | Configurar plataforma com o acordo | Sentinela | 0% |  | 3 | Pendente
1 | Aplicar Acordo de Confidencialidade | Configurar plataforma com o acordo | Sentinela | 0% |  | 3 | Pendente
1 | Aplicar Código de Conduta | Configurar plataforma com o acordo | Sentinela | 0% |  | 3 | Pendente
1 | Validação de Novos formularios de coleta de dados | Definir processo para Incandescente solicitar validação | Sentinela | 0% |  | 3 | Pendente
1 | Validação de Novos formularios de coleta de dados | Entregar Procedimento para Incandescente | Sentinela | 0% |  | 3 | Pendente
1 | Validação de Novos formularios de coleta de dados | Treinar equipe da Incandescente | Sentinela | 0% |  | 3 | Pendente
1 | Oficializar Canal de Comunicação com a ANPD | Oficializar Sentinela como DPO da Incandescente | Sentinela | 0% |  | 3 | Pendente
1 | Entregar AIPD | Criar Analise de Impacto | Sentinela | 0% |  | 3 | Pendente
1 | Entregar AIPD | Enviar à ANPD | Sentinela | 0% |  | 3 | Pendente
1 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Preencher inventario de pessoas | Incandescente | 100% |  | 3 | Concluido
1 | Aplicar Politica de Segurança | Revisar, ajustar e aprovar | Incandescente | 0% |  | 3 | Pendente
1 | Aplicar Politica de Privacidade | Revisar, ajustar e aprovar | Incandescente | 0% | rever a coleta de cookies | 3 | Pendente
2 | Construção do Mapa de Dados | Inventariar Sistemas | Sentinela | 0% |  | 3 | Pendente
2 | Construção do Mapa de Dados | Mapear dados por sistema | Sentinela | 0% |  | 3 | Pendente
2 | Construção do Mapa de Dados | Construir o Mapa | Sentinela | 0% |  | 3 | Pendente
1 | Entregar AIPD | Validar com a Incandescente | Incandescente | 0% |  | 4 | Pendente
1 | Oficializar Canal de Comunicação com a ANPD | ANPD deve definir modelo e meio de comunicação | ANPD | 0% |  | 4 | Pendente
1 | Entregar AIPD | ANPD deve definir modelo e meio de comunicação | ANPD | 0% |  | 4 | Pendente