## Cronograma
Fase | Prioridade | Entrega | Atividade | % | Responsáveis | Status | Previsão Entrega
1 | 1 | Disponibilizar canal de atendimento ao titular de dados | Criar os textos para as paginas | 0% | Sentinela | Concluído
1 | 1 | Declaração de Privacidade | Criar a Declaração de Privacidade | 0% | Sentinela | Concluído
1 | 1 | Declaração Nomeação DPO | Criar a Declaração de Nomeação DPO | 0% | Sentinela | Concluído
1 | 1 | Agendar uma reunião mensal para status | Comunicação interna | 0% | Sentinela/Cartório | Pendente
1 | 1 | Disponibilizar canal de atendimento ao titular de dados | Adicionar paginas nos sites | 0% | Cartório | Concluído
1 | 1 | Validação de Novos formularios de coleta de dados e Gestão de Cookies | Definir os Sites ativos | 0% | Cartório | Concluído
1 | 1 | Validação de Novos formularios de coleta de dados e Gestão de Cookies | Criar as paginas | 0% | Sentinela | Concluído
1 | 1 | Gestão de cookies do site da empresa | Criar gestão dos cookies | 0% | Sentinela | Concluído
1 | 1 | Gestão de cookies do site da empresa | Criar entrada de autorização para operação | 0% | Cartório | Concluído
| 1 | Gestão de cookies do site da empresa | Configurações finais | 0% | Sentinela | Concluído
1 | 1 |  | Treinar todos os lideres da empresa "Projeto LGPD" - Online | 0% | Sentinela | Concluído
1 | 1 | Disponibilizar Central de Suporte Sentinela - Equipe Cartório | Implantar e operar | 0% | Sentinela | Concluído
2 | 2 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Elaborar e Apresentar calendario de comunicação sobre LGPD | 0% | Sentinela | Concluído
2 | 2 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Implantar calendario de comunicação sobre LGPD | 0% | Cartório | Concluído
1 | 2 | Submeter-se à coleta de informações "Tecnologia" (Conhecimentos) | Enviar formulario para Cartório | 0% | Sentinela | Concluído
1 | 2 | Submeter-se à coleta de informações "Tecnologia" (Conhecimentos) | Responder o diagnostico | 0% | Ravel | Pendente
1 | 2 | Submeter-se à coleta de informações "Processo" | Enviar Diagnostico para Cartório | 0% | Sentinela | Concluído
1 | 2 | Submeter-se à coleta de informações "Processo" | Responder o diagnostico | 0% | Cartório | Concluído | 2021-06-28
1 | 2 | Disponibilizar canal de atendimento ao titular de dados | Validação da Cartório | 0% | Cartório | Concluído
1 | 2 | Disponibilizar canal de atendimento ao titular de dados | Adicionar politica de privacidade | 0% |  | Concluído
1 | 3 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Enviar inventario de pessoas | 0% | Sentinela | Concluído
1 | 3 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Preencher inventario de pessoas | 0% | Cartório | Concluído
1 | 3 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Disponibilizar acessos as pessoas | 0% | Sentinela | Concluído
1 | 3 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Parametrizar a ferramenta para disponibilizar os treinamentos | 0% | Sentinela | Concluído
1 | 3 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Criar processo para o RH inserir novos funcionarios no treinamento de engajamento | 0% | Sentinela | Concluído
1 | 3 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Apresentar ao RH como inserir novos funcionarios no treinamento de engajamento | 0% | Sentinela | Concluído
1 | 3 | Treinamento e Engajamento das Pessoas | Criar acesso para todos os lideres | 0% | Sentinela | Concluído
1 | 3 | Aplicar Politica de Segurança | Disponibilizar modelo para validar e refinar | 0% | Sentinela | Concluído
1 | 3 | Aplicar Politica de Segurança | Configurar plataforma com o acordo | 0% | Sentinela | Concluído
1 | 3 | Aplicar Politica de Privacidade | Disponibilizar modelo para validar e refinar | 0% | Sentinela | Concluído
1 | 3 | Aplicar Politica de Privacidade | Configurar plataforma com o acordo | 0% | Sentinela | Concluído
1 | 3 | Aplicar Acordo de Confidencialidade | Disponibilizar modelo para validar e refinar | 0% | Sentinela | Concluído
1 | 3 | Aplicar Acordo de Confidencialidade | Configurar plataforma com o acordo | 0% | Sentinela | Concluído
1 | 3 | Aplicar Acordo de Confidencialidade | Revisar, ajustar e aprovar | 0% | Cartório | Concluído
1 | 3 | Aplicar Código de Conduta | Disponibilizar modelo para validar e refinar | 0% | Sentinela | Concluído
1 | 3 | Aplicar Código de Conduta | Configurar plataforma com o acordo | 0% | Sentinela | Concluído
1 | 3 | Aplicar Código de Conduta | Revisar, ajustar e aprovar | 0% | Cartório | Concluído
2 | 3 | Construção do Mapa de Dados | Inventariar Sistemas | 0% | Sentinela | Pendente
2 | 3 | Construção do Mapa de Dados | Mapear dados por sistema | 0% | Sentinela | Pendente
2 | 3 | Construção do Mapa de Dados | Construir o Mapa | 0% | Sentinela | Pendente
1 | 3 | Validação de Novos formularios de coleta de dados | Definir processo para Cartório solicitar validação | 0% | Sentinela | Pendente
1 | 3 | Validação de Novos formularios de coleta de dados | Entregar Procedimento para Cartório | 0% | Sentinela | Pendente
1 | 3 | Validação de Novos formularios de coleta de dados | Treinar equipe da Cartório | 0% | Sentinela | Pendente
1 | 3 | Oficializar Canal de Comunicação com a ANPD | Oficializar Sentinela como DPO da Cartório | 0% | Sentinela | Pendente
1 | 3 | Entregar AIPD | Criar Analise de Impacto | 0% | Sentinela | Pendente
1 | 3 | Entregar AIPD | Enviar à ANPD | 0% | Sentinela | Pendente
1 | 3 | Aplicar Politica de Segurança | Revisar, ajustar e aprovar | 0% | Cartório | Concluído
1 | 3 | Aplicar Politica de Privacidade | Revisar, ajustar e aprovar | 0% | Cartório | Concluído
1 | 4 | Oficializar Canal de Comunicação com a ANPD | ANPD deve definir modelo e meio de comunicação | 0% | ANPD | Pendente
1 | 4 | Entregar AIPD | ANPD deve definir modelo e meio de comunicação | 0% | ANPD | Pendente
1 | 4 | Entregar AIPD | Validar com a Cartório | 0% | Cartório | Pendente